НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2025     №         54-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 35-летию со Дня образования города Никольское

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, посвященных 35-летию со Дня образования города Никольское, администрация Никольского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 35-летию со Дня образования города Никольское на территории Никольского городского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 35-летию со Дня образования города Никольское (Приложение 2).

3. Отделу по организационной работе администрации Никольского городского поселения обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Лубинецкую И.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации 				                               А.Ю. Смирнов

Приложение 1

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

От 30.05.2025 № 54-па

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 35-летию со Дня образования города Никольское на территории Никольского городского поселения

| Председатель оргкомитета: Смирнов А.Ю. – глава администрации Никольского городского поселения. |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета: Лубинецкая И.Н. –заместитель главы администрации Никольского городского поселения. |  |
| Члены оргкомитета: |  |
| Сафаров Э.Р. | - глава Никольского городского поселения; |
| Вилигжанина Е.В. Поспелов А.Б. | - первый заместитель главы администрации Никольского городского поселения; - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Никольского городского поселения; |
| Гнусарёва Н.М. | - главный специалист отдела по организационной работе администрации Никольского городского поселения; |
| Шишмарев Б.Н. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Никольского городского поселения; |
| Старикович Е.В. | - директор МКУ «Никольский Дом культуры»; |
| Макаренкова А.А. | - и.о. директора МКУ «Спортивно - досуговый центр «Надежда»; |
| Голубова Н.В. | - ведущий специалист отдела по организационной работе администрации Никольского городского поселения; |
| Данилова Д.А. | - главный специалист отдела по организационной работе администрации Никольского городского поселения; |
| Королёва Л.А. | - председатель Совета молодёжи при главе администрации Никольского городского поселения; |
| Савостюк В.М. | - начальник 124 отдела полиции ОВМД России по Тосненскому району Ленинградской области; |
| Азаданов Д.А. | - командир Добровольной Народной дружины Никольского городского поселения. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 30.05.2025 № 54-па

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
35-летию со Дня образования города Никольское на территории Никольского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка городских территорий к проведению праздничных мероприятий (благоустройство, уборка, покос травы и т.д.) | до 09.08.2025 | Вилигжанина Е.В. Поспелов А.Б. |
|  | Организация уборки и вывоз мусора в местах массового скопления людей во время проведения праздничных мероприятий | До 10.08.2025 | Вилигжанина Е.В. Поспелов А.Б, Шишмарев Б.Н. |
|  | Информирование населения на официальном сайте и в социальных сетях администрации Никольского городского поселения о проведении праздничных мероприятий. | Июнь-июль 2025 года | Гнусарёва Н.М. Голубова Н.В. Старикович Е.В. Макаренкова А.А. |
|  | Подготовка наград, цветов и подарков для проведения торжественной части праздника | До 01.08.2025 | Голубова Н.В. Гнусарёва Н.М. Данилова Д.А. |
|  | Организация работы выездной торговли и точек общественного питания, детских аттракционов | 09.08.2025 | Вилигжанина Е.В. Старикович Е.В. |
|  | Подготовка сценарного плана праздничных мероприятий | Июнь-июль 2025 года | Старикович Е.В. Макаренкова А.А. |
|  | Организация поздравлений и приглашение на праздничные мероприятия | До 01.08.2025 | Гнусарёва Н.М. Голубова Н.В. Данилова Д.А. Старикович Е.В. Королёва Л.А. |
|  | Привлечение волонтеров для организации праздничных мероприятий | Июнь-июль 2025 года | Гнусарёва Н.М. Старикович Е.В. Королёва Л.А. |
|  | Организационное сопровождение церемонии награждения торжественной части мероприятия | 09.08.2025 | Гнусарёва Н.М. Старикович Е.В. Данилова Д.А. Голубова Н.В. |
|  | Организация дорожного движения (перекрытие дорог) на период проведения праздничных мероприятий | До 09.08.2025 | Поспелов А.Б, Шишмарев Б.Н. |
|  | Праздничное украшение Никольского городского поселения | До 09.08.2025 | Лубинецкая И.Н. Гнусарёва Н.М. |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Июль-август 2025 года | Макаренкова А.А. |
|  | Взаимодействие с правоохранительными органами и организация охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий | 09.08.2025 | Лубинецкая И.Н. Савостюк В.М. Азаданов Д.А. |
|  | Организация праздничного салюта | 09.08.2025 | Лубинецкая И.Н. Старикович Е.В. |