НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2025     №         55-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, посвященных Дню России, администрация Никольского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России на территории Никольского городского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России на территории Никольского городского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий, проводимых на территории Никольского городского поселения, посвященных Дню России 12 июня 2025 года (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Лубинецкую И.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации 				                                     А.Ю. Смирнов

Приложение 1

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

От 30.05.2025 № 55-па

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню России на территории Никольского городского поселения

| Председатель оргкомитета: Смирнов А.Ю. – глава администрации Никольского городского поселения. |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя оргкомитета: Лубинецкая И.Н. –заместитель главы администрации Никольского городского поселения. |  |
| Члены оргкомитета: |  |
| Сафаров Э.Р. | -глава Никольского городского поселения; |
| Вилигжанина Е.В. Поспелов А.Б. | - первый заместитель главы администрации Никольского городского поселения; - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Никольского городского поселения; |
| Гнусарёва Н.М. | - главный специалист отдела по организационной работе администрации Никольского городского поселения; |
| Голубева Н.Н. | - ведущий специалист отдела по организационной работе администрации Никольского городского поселения; |
| Старикович Е.В. | -директор МКУ «Никольский Дом культуры»; |
| Макаренкова А.А. | - и.о. директора МКУ «Спортивно - досуговый центр «Надежда»; |
| Бушуева А.П. | - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения; |
| Королёва Л.А. | - Председатель Совета молодёжи при главе администрации Никольского городского поселения; |
| Савостюк В.М. | - Начальник 124 отдела полиции ОВМД России по Тосненскому району Ленинградской области; |
| Азаданов Д.А. | - Командир Добровольной Народной дружины Никольского городского поселения. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 30.05.2025 № 55-па

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России на территории Никольского городского поселения

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Своевременная очистка, уборка и вывоз мусора территории Никольского городского в период проведения праздничных мероприятий | Май 2025 года | Вилигжанина Е.В. Поспелов А.Б, Шишмарев Б.Н. |
|  | Контроль за организацией охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России | 12.06.2025 | Лубинецкая И.Н. Савостюк В.М. Азаданов Д.А. |
|  | Подготовка плана мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России | 30.05.2025 | Лубинецкая И.Н. Гнусарёва Н.М. Старикович Е.В. Макаренкова А.А. |
|  | Размещение на официальном сайте и в социальных сетях администрации Никольского городского поселения информации о праздничных мероприятиях, посвященных Дню России | Апрель-май 2025 года | Гнусарёва Н.М. Голубева Н.Н. Старикович Е.В. Макаренкова А.А. |
|  | Привлечение волонтеров для организации праздничных мероприятий в День России | Июнь 2025 года | Гнусарёва Н.М. Старикович Е.В. Королёва Л.А. |
|  | Подготовка сценария праздничных мероприятий, посвященных Дню России | До 30.05.2025 | Старикович Е.В. |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий и акций, посвященных Дню России | 12.06.2025 | Старикович Е.В. Макаренкова А.А. |
|  | Украшение Никольского городского поселения ко Дню России | До 30.05.2025 | Гнусарёва Н.М. Голубева Н.Н. |

Приложение 3

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 30.05.2025 № 55-па

План мероприятий, посвященных Дню России, на территории Никольского городского поселения

| № п/п | Мероприятие (краткое описание) | Адрес проведения | Дата, время проведения | Организаторы мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Праздничный концерт "Над Россией солнце светит!" Выступление творческих коллективов дома культуры и города Никольское с участием лауреатов IV городского конкурса чтецов, посвящённого Дню России «Тебе, Россия, посвящаем!» Награждение победителей IV городского конкурса чтецов, посвящённого Дню России «Тебе, Россия, посвящаем!» в рамках праздничного концерта «Над Россией солнце светит | г. Никольское, площадь перед МКУ "Никольский дом культуры" | 12.06.2025 12.00 | Старикович Е.В. |
| 2 | Фестиваль рисунка на асфальте "Россия рисует" | п. Гладкое МКУ "Никольский дом культуры" | 11.06.2025 17.00 | Старикович Е.В. |
| 3 | IV Городской конкурс чтецов, посвящённый Дню России «Тебе, Россия, посвящаем!» | г. Никольское, площадь перед МКУ "Никольский дом культуры" | с 16 мая по 12 июня | Старикович Е.В. |
| 4 | Турнир по футболу, посвящённый Дню России | г. Никольское, МКУ "СДЦ "Надежда", ул. Дачная д.6а (стадион) | 15.06.2025 10.00 | Макаренкова А.А. |
| 5 | Турнир по бадминтону, посвященный Дню России | г. Никольское, МКУ "СДЦ "Надежда", ул. Заводская д.5 (ФОК №2) | 15.06.2025 11.00 | Макаренкова А.А. |