НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2015                 27/1-ра

Об утверждении годового комплексного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2014 № 265, постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 №229 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями):

1. Утвердить годовой комплексный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (приложения 1 и 2).

2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 							С.А.Шикалов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 24.03.2015 №  27/1-па

Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов по  муниципальным программам за 2014 год в соответствии с постановлением Администрации городского поселения от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» с изменениями.  Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

На территории Никольского городского поселения действуют 8 муниципальных программ. На реализацию этих программ в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования  на сумму 102 841 189  рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Согласно предоставленным сведениям  исполнение бюджета составило  91 657 885,54 рублей или 89,1 % от общей суммы запланированных расходов.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.

1.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №281/2-па от 09.12.2013.Целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев общества, детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга».

- Подпрограмма 2. «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области».

- Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017г.»

По результатам оценки индекс результативности программы в 2014 году составил 0,99. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является достаточно эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить  реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №274-па от 01.10.2014г. Программа направлена на создание условий для обеспечения функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Индекс результативности программы составил 1,72. Целевые индикаторы и показатели  в 2014 году выполнены. Проведенная оценка позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы.  Программа является эффективной. Целесообразно продолжить бюджетное финансирование и продлить срок реализации программы.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №281/1-па от 09.12.2013.

Программа направлена на решение следующих задач: создание условий для оказания услуг жителям Никольского городского поселения в сфере культуры, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободы творчества и  участие в культурной жизни Никольского городского поселения, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, художественной самодеятельности и любительских объединений, содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области».

- Подпрограмма 2. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры».

- Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Намеченные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Индекс результативности равен 1. Программа является достаточно эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы и достижение намеченных целей и задач.

4. Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области №33-па от 11.02.2014г. Целью программы является обеспечение безопасности граждан, повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера, укрепление пожарной безопасности на территории и на объектах муниципальной собственности поселения. В рамках данной программы планируется решить следующие задачи: обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в населенных пунктах; существенное снижение гибели людей; обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; укрепление пожарной безопасности населенных пунктов; обучение населения мерам пожарной пожарной безопасности.

Исходя из поставленных  целей и решаемых  задач в рамках программы с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1."Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Индекс результативности подпрограммы составил 0,02. Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Полученные целевые индикаторы и показатели подпрограммы не соответствуют установленным.

-  Подпрограмма 2."Обеспечение пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения". Индекс результативности подпрограммы составил 1,69. При этом целевые показатели и индикаторы подпрограммы не достигнуты.

Запланированные мероприятия, направленные на достижение реализации задач программы производились не в полном объеме. В результате оценки можно сделать вывод о том, что программа является не эффективной . Данные в целом по программе позволяют сделать рекомендации по пересмотру как финансирования данной программы, так и ее структуры. Необходимо перераспределить средства по уровню значимости мероприятий программы и подпрограмм, следует обратить внимание на целевые индикаторы, проанализировать их по степени целесообразности, чтобы по завершению данной программы получить положительную тенденцию по показателям безопасности городского поселения.

5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №259-па от 20.11.2013г. Целью программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. В рамках данной программы планируется решить задачи по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. Программа подразделяется на две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения". Индекс результативности подпрограммы - 4,92. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в 2014 году выше запланированных.

- Подпрограмма 2. "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы». Индекс результативности подпрограммы - 0,43. Запланированные мероприятия в рамках данной подпрограммы исполнены не в полном объеме.  В связи с изменениями в законодательстве РФ в 2014 году работы по паспортизации автодорог включены в план 2015 года. На основе оценки можно сделать вывод о том, что программа является эффективной.

В целом программа успешно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

6. Муниципальная программа «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №258-па от 20.11.2013г.В результате реализации данной программы планируется достичь определенных целей, а именно: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворение потребностей в газовом топливе для бытовых нужд, снижение затрат граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Планируется провести газификацию нескольких объектов на территории Никольского городского поселения. Работы осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область.» Финансирование проектных работ осуществляется из областного бюджета.

Индекс результативности программы составил 1,00. Достигнутые целевые индикаторы и показатели программы на 2014г. выполнены. В целом программа достаточно эффективно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое развитие поселения.

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №280/1-па от 09.12.2013г. Программа рассчитана на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан и озеленению территорий города. В процессе реализации программы планируется решить поставленные задачи по организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведению в качественное состояние элементов благоустройства, обустройство детских площадок и уличного освещения, улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности населения, оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, озеленение территории городского поселения.

В результате оценки индекс результативности программы составил 1. Целевые индикаторы и показатели программы соответствуют плановым. Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены в полном объеме. На основании этих данных следует сделать вывод о том, что программа показала себя эффективной.

8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие части территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы», утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №280/2-па от 09.12.2013г. Программа направлена на создание и улучшение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, привлечение жителей поселения к совместному решению социально-бытовых проблем. В рамках данной программы планируется решить задачи по удовлетворению потребностей в области благоустройства, повышению уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры, реализации общественно значимых проектов.

Индекс результативности программы составил 1. Целевые индикаторы и показатели программы в 2014 году достигнуты полностью. Программа работает эффективно. Целесообразно продолжить выполнение намеченных программой работ в следующем году.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год представлен  в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 4,89 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы» | нет | 1,79 | высокий уровень эффективности |
| «Устойчивое развитие части территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы» | нет | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы" | "Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" | 0,96 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы" | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры" 2."Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 0,95 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга" 2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы | 0,95 | высокий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | нет | 0,92 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016годы» | нет | 0,89 | средний уровень эффективности |
| «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | "Обеспечение пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения" | 0,56 | низкий уровень эффективности |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 0,31 | низкий уровень эффективности |
| «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0,00 | низкий уровень эффективности |

В результате проведенной оценки реализации муниципальных программ на территории  Никольского городского поселения можно сделать вывод об их успешной работе  и необходимого вклада каждой из них в решение вопросов социального-экономического характера. Основная доля программ достигла высоких результатов как в части эффективного использования средств для  реализации мероприятий программ, так и в достижении плановых значений индикаторов, согласно которым оценивается достижение целей и решение задач, определенных в программах.