Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2023 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) по  муниципальным программам за 2023  год в соответствии с постановлением Администрации от 22.06.2022 № 48-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и распоряжения Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2023 № 54-ра «Об утверждении Порядка эффективности реализации муниципальных программ никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

На территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2023 году реализовывались 11 муниципальных программ. Общая сумма финансирования муниципальных программ за 2023 год составила 146 540,59 тыс.рублей (в 2022 году 141 441,25 тыс. рублей) или 90,28% от общей суммы, запланированных на 2023 год средств на реализацию муниципальных программ (162 325,23 тыс. руб.).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2023 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
за 2023 год

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Целью муниципальной программы является создание условий для занятия физической культурой, спортом и массовым спортом для всех категорий и групп населения Никольского городского поселения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

На реализацию программы выделено 30 350,90 тыс. рублей, из них освоено 29 388,48 тыс.рублей. Программа реализована на 96,83 %, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

В соответствии с программой количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий «СДЦ «Надежда» на территории НГП за 12 месяцев составило 279 мероприятий.

Общее количество принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях «СДЦ «Надежда» на территории НГП за 12 месяцев составило 8 448 чел.

Количество проведенных мероприятий на электронной площадке за 12 месяцев составило – 15 мероприятий.

Общее количество принявших участие в онлайн мероприятиях за 12 месяцев составило           41 чел.

Количество выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий                         «СДЦ «Надежда» за 12 месяцев – 75 мероприятий.

Общее количество принявших участие в выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 12 месяцев составило – 465 чел.

Общее количество занимающихся в группах за 12 месяцев составило 10 525 чел.

Общее количество посещений спортивных объектов «СДЦ «Надежда» за 12 месяцев согласно учету посещаемости составило – 60 574 чел.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0, 
качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2024 году.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. На реализацию программы выделено 34 904,12 тыс.рублей, из них освоено 32 788,88 тыс.рублей. Программа реализована на 93,94 %, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

На территории поселения функционирует муниципальное казенное учреждение «Никольский дом культуры» (далее МКУ «Никольский ДК»), содержание которого относится к полномочиям администрации.

В 2023 году МКУ «Никольский дом культуры» проведено

396 культурно-массовых мероприятий, из них для детей 159.

Из общего числа мероприятий на платной основе – 39

Количество мероприятий: 396

Из них детские: 159

Мероприятия на платной основе: 39

Платно для детей: 24

Количество человек на мероприятиях: 33748 чел

Детей: - 15935 чел

Клубные формирования: 34

Из них для детей: 23

Количество человек в кружках: 548

Из них детей: 399

Коллективы на платной основе: 11 групп

Из них детские: 10

В них занимаются: 187 чел

Любительские объединения:  9           кол-во:  469 человека

На территории Никольского городского поселения деятельность 
в сфере молодежной политики осуществляется в рамках программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

В 2023 году при финансовой поддержке администрации молодежный актив Никольского городского поселения принял участие в 61 мероприятии городского, районного и областного уровней.

Главой администрации проводились встречи с Советом молодежи Никольского городского поселения, в ходе которых ребята получали ответы на интересующие вопросы, разрабатывались планы совместных мероприятий.

Делегация молодежного актива Никольского городского поселения приняла участие в районном спортивно-туристическом слете молодежи Тосненского района, посвящённого Дню Туриста в Ленинградской области в п. Шапки на оз. Нестеровское. В юбилейном 50-м спортивно-туристическом слёте приняли участие 12 поселений Тосненского района. Никольское городское поселение заняло 9 место.

Также, участники Совета молодежи активно принимали участие в мероприятиях, нацеленных на помощь нашим бойцам находящимся в зоне СВО, а именно: плели маскировочные и антидроновые сети, изготавливали сухой душ, окопные свечи и многое другое.

Администрация Никольского городского поселения принимала активное участие во всех мероприятиях, организованных администрацией Тосненского района и Ленинградской областью к государственным праздникам и памятным датам. Организованы видеопоздравления, проведены тематические флэшмобы (День России, День Флага, День города, День народного единства).

За отчетный период в рамках программы «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» детский и молодежный Медиа Центр «Вместе!» выпустил 6 номеров газеты «Вместе». В рамках поддержки вовлечения молодежи в работу СМИ ребята пробуют себя в журналистской деятельности.

В 2023 году на базе средней общеобразовательной школы города организованы рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

- 70 мест на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Никольское».

Проведено культурно-массовое мероприятие для детей и подростков «Зарница», посвящённое 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2023 году в городе Никольское были завершены работы по строительству плоскостного спортивного сооружения «Хоккейная площадка (коробка) в 
г. Никольское, ул. Заводская, д. 5».

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0, 
качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2024 году.

3. Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2958,80 тыс.рублей. Фактически было израсходовано 2928,40 тыс.рублей (что составляет 98,97%).

На территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в течение отчетного периода за счет бюджетных средств поселения была произведена чистка пожарных водоемов по следующим адресам: г. Никольское, ул. Совхозная д. 38, г. Никольское, Ульяновское шоссе д. 7, п. Гладкое (у бани), отремонтировано 9 пожарных гидрантов и 2 построено по адресам г. Никольское д. 8-14 и д. Пустынка д.3 (до была разработана сметная документация на строительство этих двух пожарных гидрантов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и  проведена ее экспертиза), осуществлены сезонные (весенняя и осенняя) проверки технического состояния пожарных гидрантов, частично заменены внешние корпусы пожарных гидрантов: 6 комплектов крышек и колец для колодцев пожарных гидрантов.

В рамках муниципального контракта выполнены работы по созданию муниципальной системы оповещения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а именно пульт управления МСО в здании Администрации (Зеленая,32) канал присоединения к РАСЦО и системно-речевая установка в здание ДК (Советский пр. 166А), работы были приняты 6 декабря 2023 года совместно с Объект58. Так же разработана проектно-сметная документация на продолжение работ по созданию муниципальной системы оповещения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  в 2024 году.

Была организованна профилактическая работа по линии противодействия экстремизму и терроризму, а также по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств среди населения.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0,

качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

Дальнейшая реализация программы целесообразна, необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2024 году.

4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Целью программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 18 081,01 тыс.рублей. Фактически было израсходовано 8301,55 тыс.рублей (что составляет 45,91%).

Выполнен ремонт автомобильной дороги подъезд к заводу Сокол – 3172,6 кв.м, за счет средств областного и местного бюджета,  ремонт внутридворовой территорий  ул. Лесная, 1- ул. Пионерская 1 (1473 кв.м.).

При высокой степени готовности объекта Администрация расторгла контракт на обустройство тротуара к МБОУ «СОШ №3» с подрядчиком. Сведения о подрядчике включены в Реестр недобросовестных поставщиков, что лишает его права участия в госзакупках в течение двух лет.

Проведена процедура по определению Подрядчика на выполнение работ «Ремонт дворовой территории с расширением (стоянка) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Октябрьская, д.6,7,8», победитель уклонился от заключения контракта, в результате чего работы не выполнены.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал < 0,8, качественная оценка принимает низкий уровень эффективности.

Программа по итогам реализации 2023 года показала низкий уровень эффективности в связи с неисполнением мероприятий.

Исполнителю рекомендуется принять исчерпывающие меры для реализации меро-приятий программы в полном объеме, дальнейшая реализация программы целесообразна.

5. Муниципальная программа «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 925,02 тыс.рублей. Фактически было израсходовано 922,24 тыс.рублей (что составляет 99,70%).

Целью муниципальной программы является газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства;

- удовлетворение потребностей граждан в газовом топливе для бытовых нужд;

- снижение затрат граждан на газификацию индивидуальных жилых домов, независимо от форм собственности.

В отчетном периоде согласно муниципальному контракту проведены работы по врезке, техническому облуживанию и пуску газа на распределительном газопроводе по ул. Дачная, ул. Вишневая в г.Никольское Тосненского района Ленинградской области. В результате чего 53 частных жилых дома могут перейти на использование природного газа.

В 2023 году АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проведены работы по строительству наружных инженерных сетей газоснабжения на объекте: «Распределительный газопровод и газопроводы- вводы по г. Никольское, Ленинградская область» по следующим адресам в г. Никольское: ул.Полевая, ул.Речная, ул.Мирная, ул.Песчаная, ул. Первомайская.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0, 
качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2024 году.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 56451,87 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия. Фактически объем израсходованных средств составил 53681,18 тыс. рублей. (95,10%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

В рамках благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области выполнены работы по:

- содержанию и ремонту детских площадок. Выполнены работы по обустройству оснований и установке нового игрового оборудования на 3 детских площадках по адресам: г. Никольское, ул. Школьная, д. 14, ул. Школьная, д. 10 и ул. Октябрьская, д. 10. Приобретено и установлено новое игровое оборудование на детской площадке по адресу: г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 2, Советский пр., д. 243;

- обустройству контейнерной площадки на территории Никольского городского поселения по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 194.

По благоустройству территории поселения в 2023 году выполнены работы по опиловке деревьев, скашиванию травы, содержанию контейнерных и детских площадок, уходу за зелеными насаждениями, акарицидной обработке территории поселения и борьбе с борщевиком Сосновского (за счет средств субсидии Ленинградской области), а также по содержанию и комплексной уборке территории Никольского городского поселения, согласно которому выполняются работы, в том числе по очистке от снега в зимний период.

Одной из проблем в Никольском городском поселении остается утилизация автомобильных шин, отходов 1-4 классов опасности. В 2023 году вывезли и утилизировали 8,67 тыс. тонн ТКО (весь объем направлен на обработку).

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал 0,8 ≤ Iэ < 1,0, качественная оценка принимает удовлетворительный уровень эффективности.

Программа по результатам оценки получила удовлетворительный уровень 
эффективности реализации.

Дальнейшая реализация программы целесообразна с устранением проблем 
неэффективного управления ресурсами.

Исполнителю принять исчерпывающе меры для обеспечения полноты выполнения всех мероприятий программы.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 100 000,00  рублей.

В отчетном периоде запланированные мероприятия не выполнены. Целевые показатели программы в 2023 году не достигнуты.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал < 0,8, качественная оценка принимает низкий уровень эффективности.

Программа показала за отчетный период низкий уровень эффективности, но в целом программа социально значима, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Исполнителю следует принять исчерпывающие меры, обеспечивающие полное выполнение мероприятий программы в следующем году для повышения ее эффективно-сти.

8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на проведение обследования территории и  выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

Реализация муниципальной программы осуществлялось за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, в отчетном году запланировано 57,43 тыс. рублей. Фактически было израсходовано 57,35 тыс.рублей (что составляет 99,86%).

Выполнены работы по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и Проведено обследование территории на засоренность борщевиком, проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика, уничтожение борщевика Сосновского.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1, качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

Программа показала высокий уровень эффективности, реализовывая мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского.

Дальнейшая реализация программы целесообразна.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского  городского поселения.

В рамках муниципальной программы был выполнен комплекс работ  по благоустройству территории общего пользования «Парк между ул. Садовая и ул. Парковая» («Бутовый парк»)» в рамках конкурсных процедур стоимость работ составила 17 000 тыс. рублей, общая площадь благоустройства составила порядка 8950 м.кв.

В рамках контракта выполнены работы по устройству новых пешеходных дорожек, спилу аварийных деревьев, высадке новых деревьев, обустройству газона, установке малых архитектурных форм, городских качелей и уличных светильников. Также на территории нового парка оборудована скейт-площадка площадью 510 кв.м.

Реализация муниципальной программы осуществлялось в рамках заключенного соглашения в 2023 году из бюджета Ленинградской области была выделена субсидия на благоустройство территории, запланировано 18279,57 тыс. рублей, фактически израсходовано 18279,57 рублей (что составляет 100%).

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0, 
качественная оценка принимает высокий уровень эффективности.

В целом программа эффективна, социально значима и реализуется в направлении поставленной цели. Программа целесообразна к финансированию и дальнейшей реализации.

10. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Целью муниципальной программы является создание на территории Никольского городского поселения толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризму и экстремизму. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. Формирование у населения внутренней потребности в гармоничном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Содействие патриотизму и духовно-нравственному воспитанию жителей Никольского городского поселения. Противодействие нелегальной миграции и экстремизму, профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.

На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 15,00 тыс. рублей. Фактически было израсходовано 15,00 тыс.рублей (что составляет 100%).

В рамках программы утвержден комплекс мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Указанный комплекс мероприятий направлен на воспитание культуры толерантности и уважительного отношения к представителям различных национальностей, проживающих в поселении.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал ≥ 1,0, качественная оценка принимает низкий уровень эффективности.

В целом программа эффективна, социально значима и реализуется в направлении поставленной цели. Программа целесообразна к финансированию и дальнейшей реализации.

11. Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Целью реализации программы является обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района благоприятными условиями проживания. Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами. Создание максимальной комфортности среды обитания человека. Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, создание для жителей благоприятных санитарно-эпидемиологических условий.

На реализацию программы выделено 201,51 тыс. рублей, из них освоено 177,94 тыс.рублей, программа реализована на 88,30 %.

В 2023 году произведены работы по обустройству 1 контейнерной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Советский пр., д. 194.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка 
эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал 0,8 ≤ Iэ < 1,0, качественная оценка принимает низкий уровень эффективности.

Дальнейшая реализация программы целесообразна, необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2024 году.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
за 2023 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | нет | 0,35 | низкий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | нет | 1,04 | высокий уровень эффективности |
| «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1,00 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | нет | 1,01 | высокий уровень эффективности |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 0 | Низкий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1,58 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,95 | удовлетворительный уровень эффективности |
| "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " | нет | 0,88 | удовлетворительный уровень эффективности |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2024 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.