Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) по  муниципальным программам за 2022  год в соответствии с постановлением Администрации от 22.06.2022 № 48-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

За  2022  год  объем  финансовых средств,  направленных   на  реализацию 12 муниципальных   программ,  составил 153 560,56 тыс.рублей (в 2021 году – 179 267,63 рублей). Фактически освоено 141 441,25 тыс. рублей (92,11%).

В целом, в 2022 году по муниципальным программам отмечается не высокий уровень исполнения расходных обязательств – 92,11 %, что на 3,3% больше, чем в 2021 году (89,17%).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
за 2022 год

1. С целью формирования положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и взрослого населения действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». На реализацию программы выделено 38288,25 тыс.рублей, из них освоено 35 299,41 тыс.рублей. Программа реализована на 92,19 %, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

Общее количество занимающихся в группах за 12 месяцев составило 10 033 чел.

Общее количество посещений спортивных объектов «СДЦ «Надежда» за 12 месяцев согласно учету посещаемости составило – 54 533 чел.

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий                  «СДЦ «Надежда» на территории НГП за 12 месяцев – 241 мероприятий.

Общее количество принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях «СДЦ «Надежда» на территории НГП за 12 месяцев составило 6 971 чел.

Количество проведенных мероприятий на электронной площадке за 12 месяцев составило – 19 мероприятий.

Общее количество принявших участие в онлайн мероприятиях за 12 месяцев составило           36 чел.

Количество выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий                         «СДЦ «Надежда» за 12 месяцев – 101 мероприятие.

Общее количество принявших участие в выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 12 месяцев составило – 762 чел.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

2. Повышению эффективности сферы культуры способствует выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". На реализацию программы выделено 34 931,26 тыс.рублей, из них освоено 32 166,71 тыс.рублей. Программа реализована на 92,09 %, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

На территории поселения функционирует муниципальное казенное учреждение «Никольский дом культуры» (далее МКУ «Никольский ДК»), содержание которого относится к полномочиям администрации.

В 2022 году проведено 329 культурно-массовых мероприятий, , из них для детей 143.

Из общего числа мероприятий на платной основе – 35

Количество мероприятий: 329

Из них детские: 143

Мероприятия на платной основе: 35

Платно для детей: 21

Количество человек на мероприятиях: 25899 чел

Детей: - 11611 чел

Клубные формирования: 36

Из них для детей: 28

Количество человек в кружках: 558

Из них детей: 408

Коллективы на платной основе: 11 групп

Из них детские: 10

В них занимаются: 163 чел

Любительские объединения:  9           кол-во:  435 человека

В рамках программы выделено финансирование на:

- Полиграфические услуги (печать газеты «ВМЕСТЕ»). Газету выпускает детский и молодежный Медиа Центр «Вместе!» (далее – ДММЦ «Вместе!»), который находится на базе МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское». Поддержка вовлечения молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) соответствует направлению реализации государственной молодежной политики;

- Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет. В 2022 году рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан организованы на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское», МБОУ «Гимназия №1 г.Никольское»;

-Организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Зарница», посвященного 77-летию победы в ВОВ.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

3. В целях обеспечения безопасности граждан реализуется Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1167,11 рублей. Фактически было израсходовано 448,11 рублей (что составляет 38,39%).

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: проведена аккарицидная обработка наиболее посещаемых мест; выполнены чистка пожарных водоемов, произведена проверка технического состояния, ремонт и замена пожарных гидрантов; приобретены и установлены знаки пожарной безопасности.

В рамках программы были запланированы работы по установке пожарных гидрантов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (4 шт.) По результатам аукциона ни подано ни одной заявки. В результате программа не исполнена полностью. Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие эффективность программы, достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проводился комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2022г. составил 6204,42 тыс. рублей. Реализовано 5491,81 тыс. рублей. (88,51%).

Произведен ремонт дорог

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ручейная от ул. Школьная до ул. Центральная в п. Гладкое Тосненского р-на Ленинградской области- 1300 м.кв.(308 м.п)( за счет средств областного и местного бюджета) в сумме -       1 782 968 рублей 82 копейки.

- произведен ремонт двора

- ремонт дворовой территории с расширением (стоянка) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная 18 - 1719 м.кв.( за счет средств местного бюджета), в сумме -  3 433 024 рублей 20 копеек.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

5. В процессе реализации муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» За счет средств муниципального бюджета в 2022г. осуществлялось техническое обслуживание построенных газопроводов.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 343,01 тыс.рублей, что отражает эффективную работу программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены. Учитывая тот факт, что в ходе реализации данной программы планируется решить жизненно-важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо продолжать реализацию программы.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 54 377,13 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия. Фактически объем израсходованных средств составил 50 084,82 тыс. рублей. (92,11%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

- произведена опиловка 125 деревьев на сумму 888 000 рублей;

- проведена подсыпка основания детских площадок,  покраска и ремонт детскогооборудования и т.д.

- выполнение работ по обустройству детских площадок по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 243, п. Гладкое, ул. Центральная, д. 26/1, в сумме - 1 195 963,76 рублей.

- выполнен комплекс работ по благоустройству общественного пространства «Центральная детская площадка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская д.12-14, в сумме - 11 144 118,00 рублей (за счет средств областного и местного бюджета)

- выполнялись работы по содержанию и комплексной уборке территории Никольского городского поселения на сумму – 21 307029 рублей.

- содержание и уход за зелеными насаждениями на  территории поселения:

- покос, на сумму - 1 950 000,00 рублей;

- озеленение, на сумму - 949 569,79 рублей.

- выполнены работы по обслуживанию сетей уличного освещения- на сумму – 1 171089,22 руб.;

- произведена поставка мини-рампы в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, на сумму – 317000,00 рублей (средства депутата ЗАГС -  );

- произведена поставка сценического стационарного комплекса (сцена) в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, на сумму - 2 203 657,50 рублей;

- выполнены работы на устройство ограждения территории ФОК «Надежда» » по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,                  г. Никольское, ул. Дачная 6, на сумму - 729 000,00 рублей;

- выполнен ремонт территории площадки  ФОК «Надежда» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Дачная 6 (площадь покрытия – 900 м.кв.), на сумму - 1 562 000,00 рублей РАБОТЫ НЕ ПРИНЯТЫ;

- выполнены работы по обустройству основания под хоккейную площадку (коробку) у МКУ СДЦ «Надежда», на сумму - 1 873 981,20 рублей;

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

7. В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 200 000 рублей.

В отчетном периоде запланированные мероприятия не выполнены.

Целевые показатели программы в 2022 году не достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2023 году.

8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы» направлена на проведение обследования территории и  выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

В соответствии с программой в 2022г. запланировано 94 325,00 рублей.

Выполнены работы по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  и Проведено обследование территории на засоренность борщевиком, проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика, уничтожение борщевика Сосновского.

Целевые показатели программы в 2022 году достигнуты, необходимо продолжать реализацию программы.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского  городского поселения.

По программе был выполнен комплекс работ по благоустройству общественной территории перед МКУ «Никольский дом культуры» г. Никольское Тосненского района Ленинградской области. Основные мероприятия по благоустройству территории: устройство покрытия (тротуарная плитка и набивное покрытие), высадка деревьев, обустройству газона, установка малых архитектурных форм, урн и цветников.  Установлены новые уличные светильники.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 13 680 309,60 рублей.

Целевые показатели программы в 2022 году достигнуты. Программа является эффективной.

10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района.

Основными задачами программы являются:

- Создание системы муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья.

- Создание условий для участия граждан в строительстве жилья на территории Ленинградской области.

- Улучшение качества жизни граждан.

10 молодых семей изъявили желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году.

Участником программного мероприятия в 2022 году стала 1 молодая семья.

Программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

11. Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы».

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие с действующим законодательством. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое

количество контейнерных площадок, обеспечивающих потребность в таких

объектах;

- выполнить реконструкцию существующих мест накопления ТКО в зоне

многоквартирной и индивидуальной жилой застройки;

- организация раздельного сбора отходов.

В 2022 году произведены работы по ремонту контейнерных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в количестве – 23 шт.,

Программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Целью программы является: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

В 2022 году был заключен муниципальный контракта на «Оказание услуг по проведению кадастровых работ для нужд Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», по результатам оказания услуг,  контракт был расторгнут и не оплачен.

Программа рассчитана на два года (2021 и 2022 годы), от эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет муниципального образования, поэтому программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2022 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | нет | 0,44 | низкий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | нет | 0,75 | низкий уровень эффективности |
| "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | нет | 1,19 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | нет | 0,12 | низкий уровень эффективности |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы | нет | 0,98 | удовлетворительный уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 0 | Низкий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,11 | низкий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,02 | низкий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,76 | Низкий уровень эффективности |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2022-2023 годах" | нет | 0,22 | низкий уровень эффективности |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2023 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.