Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) по  муниципальным программам за 2021  год в соответствии с постановлением Администрации от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями).

За  2021  год  объем  финансовых средств,  направленных   на  реализацию 12 муниципальных   программ,  составил 179 267,63 тыс.рублей (в 2020 году – 217381,33 рублей). Фактически освоено 159 855,29 тыс. рублей (89,17%).

В целом, в 2021 году по муниципальным программам отмечается не высокий уровень исполнения расходных обязательств – 89,2 %, что на 2,7% больше, чем в 2020 году (72,6%).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
за 2021 год

1. С целью формирования положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и взрослого населения действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». На реализацию программы выделено 44370,02 тыс.рублей, из них освоено 37993,62 тыс.рублей. Программа реализована на 85,63%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий подпрограмм и программы в целом.

В 2021 году на базе объектов МКУ «СДЦ «Надежда» проведено 194 мероприятия. на территории Никольского городского поселения, 4 онлайн мероприятия, а также сборные команды Никольского городского поселения приняли участие в 44 выездных мероприятиях.

Общее количество занимающихся в группах МКУ «СДЦ «Надежда» составило 8223 чел. Общее количество посещений спортивных объектов МКУ «СДЦ «Надежда» согласно учету посещаемости учреждения составило – 46588 раз.

В 2021 году продолжили работу 16 секций -фитнес (взрослые), волейбол (взрослые), волейбол (дети), настольный теннис (взрослые/дети), баскетбол (взрослые/дети), группа «Здоровье» (взрослые), ММА, Грэпплинг, Кэмпа (дети), большой теннис (взрослые/дети), шашки (дети), шахматы (дети), в том числе открыты 2 новые секции (детский футбол, спортивный лазертаг).

Для реализации цели программы «Развитие физической культуры и спорта

в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

в 2021 году проведен косметический ремонт помещений ФОК 1, заменены вышедшие из строя входные двери в ФОК 1 и Шахматный клуб «Ладья». Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли крыши на здании ФОК № 2, проведена государственная экспертиза, но ввиду признания несостоявшимся электронным аукционом на капитальный ремонт кровли ФОК № 2 и до начала объявления нового аукциона и ремонта, для возможности бесперебойной работы ФОКа осуществлялся частичный ремонт кровли и регулярная чистка от снежного покрова для предотвращения протечек. Начата подготовка проектно- сметной документации для капитального ремонта здания ФОК №1 по ул. Дачная 6 и строительства нового спортивного комплекса по адресу: ул. Дачная-Советский проспект.

За период 2021 года приобретён спортивный инвентарь, тренажеры, специальная техника для обслуживания и ухода за футбольным полем с дополнительным оборудованием, снегоход Буран. Смонтированы и установлены узлы учета тепловой энергии в ФОК № 1 и ФОК № 2.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

2. Повышению эффективности сферы культуры способствует выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

На территории поселения функционирует муниципальное казенное учреждение «Никольский дом культуры» (далее МКУ «Никольский ДК»), содержание которого относится к полномочиям администрации.

В 2021 году проведено 347 культурно-массовых мероприятий, 151 из которых для детей (в том числе 19 мероприятий на платной основе, 14 из которых для детей)

Количество человек на мероприятиях: 20085 (в том числе 9101 детей)

Клубные формирования: 37 (в том числе 31 для детей)

Количество человек в кружках: 548 (из них 454 -дети)

Коллективы на платной основе: 14 групп (8 из которых детские), в которых занимаются 172 человека.

Любительские объединения - 10, количество участников- 442 человека

На территории поселения деятельность в сфере молодежной политики осуществляется в рамках подпрограммы «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

За отчетный период в рамках подпрограммы «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» выделено финансирование на:

- Полиграфические услуги (печать газеты «ВМЕСТЕ»). Газету выпускает детский и молодежный Медиа Центр «Вместе!» (далее – ДММЦ «Вместе!»), который находится на базе МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское». Поддержка вовлечения молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа) соответствует направлению реализации государственной молодежной политики;

- Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет. В 2021 году рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан организованы на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Никольское», МБОУ «Гимназия №1 г.Никольское»;

-Организацию турнира по спортивному лазертагу, посвященному Дню знаний;

-Атрибутику для проведения велопробега, посвященного 76-летию победы в ВОВ;

-Организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Зарница», посвященного 76-летию победы в ВОВ.

Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

3. В целях обеспечения безопасности граждан реализуется Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 752400 рублей. Фактически было израсходовано 643770 рублей (что составляет 85,56%).

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия: проведена аккарицидная обработка наиболее посещаемых мест; выполнены чистка пожарных водоемов, произведена проверка технического состояния, ремонт и замена пожарных гидрантов; приобретены и установлены знаки пожарной безопасности.	
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие эффективность программы, достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проводился комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2021г. составил 28642,19 тыс. рублей. Реализовано 27506,08 тыс. рублей. (96,03%).

- произведен ремонт дорог

- в асфальтобетонном исполнении п. Гладкое, ул. ул. Центральная от д. 7 до д.26/1 - 2120 м.кв.; г. Никольское, Советский пр-т(старое Никольское)  - 9035,75 м.кв.( в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет средств регионального бюджета);

ул. Зеленая от д. 32 до до ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» (Никольская больница) – 903,2 м.кв. (общее 12058,95 м.кв.) на сумму 15 195668,69 руб.

- в щебеночном исполнении г. Никольское, ул. Полевая, Песчаная – 7242 м.кв.(Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»)  на сумму 2 614403,27 руб.

- ремонт внутридворовых территории в асфальтобетонном исполнении

г. Никольское, ул. Пионерская 4 – 818,7 м.кв.; г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 6 – 417 м.кв; д. Пустынка д.1-3 - 760 м.кв. ;  ремонт покрытия картами в г. Никольское - 1700 м.кв. (общее 3695,7 м.кв.) на сумму 8 131009,68 руб. 
В зимний период осуществлялась расчистка дорог и дворовых территорий от снега.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

5. В процессе реализации муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» За счет средств муниципального бюджета в 2021г. осуществлялось техническое обслуживание построенных газопроводов.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 1186,86 тыс.рублей, что отражает эффективную работу программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены. Учитывая тот факт, что в ходе реализации данной программы планируется решить жизненно-важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо продолжать реализацию программы.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 46 394,84 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия. Фактически объем израсходованных средств составил 37932,25 рублей. (81,76%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

- произведена опиловка 68 деревьев на сумму 499 000 рублей;

- закуплены баки для раздельного сбора ТКО на сумму 639 000 рублей, (67 баков, 32 стекло, 35 пластик).

-  на содержание и ремонт детских площадок израсходовано  213115,09 рублей; проведена подсыпка детских площадок,  покраска и ремонт детского  оборудования и т.д.

- приобретение, установка игровых элементов и обустройство основания детских площадок, г. Никольское, ул. Комсомольская д 4 на сумму 1 110518,11 руб.; г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 2 на сумму 1 409653,3 рублей( средства депутатов ГОСДумы, ЗакС Ленинградской области и бюджета НГП – 949000,00 руб.)

- выполнялись работы по содержанию и комплексной уборке территории Никольского городского поселения на сумму – 12 713163,44 руб.

- содержание и уход за зелеными насаждениями на  территории поселения  на сумму 5 470152,41 рублей;

- произведены работы по прочистке придорожных канав, прочистка и укладка водоотводящих труб на улично- дорожной сети   1550 м.п. на сумму – 1 455496,56 рублей;

- выполнены работы по обслуживанию сетей уличного освещения- на сумму – 1 274320,48 руб.;

- проведены работы по вывозу и утилизации отходов на несанкционированной свалке в р-не п. Гладкое  800 м.куб. на сумму –   2 383668 рублей.

- закуплены и установлены дорожные знаки и пешеходное ограждение 20 знаков и 78 м.п. ограждения 335541 рублей

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

7. В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 200 000 рублей.

В отчетном периоде запланированные мероприятия не выполнены.

Целевые показатели программы в 2021 году не достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2022 году.

8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы» направлена на проведение обследования территории и  выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

В соответствии с программой в 2021г. запланировано 94 800,00 рублей.

Выполнены работы по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  и Проведено обследование территории на засоренность борщевиком, проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика, уничтожение борщевика Сосновского.

Целевые показатели программы в 2022 году достигнуты, необходимо продолжать реализацию программы.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского  городского поселения.

По программе был выполнен комплекс работ по благоустройству территории площади по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 166 А.

Основные мероприятия по благоустройству территории: устройство тротуара из тротуарной плитки, дополнительное уличное освещение, устройство газона, озеленение, установка скамеек, вазонов.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 22936783,08 рублей.

Целевые показатели программы в 2021 году достигнуты. Программа является эффективной.

10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района.

Основными задачами программы являются:

- Создание системы муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья.

- Создание условий для участия граждан в строительстве жилья на территории Ленинградской области.

- Улучшение качества жизни граждан.

8 молодых семей изъявили желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2021 году.

Участником программного мероприятия в 2021 году стала 1 молодая семья.

Программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

11. Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы».

Конечной целью реализации Программы является приведение существующей системы санкционированных мест сбора ТКО в соответствие с действующим законодательством. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое

количество контейнерных площадок, обеспечивающих потребность в таких

объектах;

- выполнить реконструкцию существующих мест накопления ТКО в зоне

многоквартирной и индивидуальной жилой застройки;

- организация раздельного сбора отходов.

В 2021 году были приобретены и поставлены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов емкостью 1100 литров под пластик – 32 шт. и емкостью 360 литров – 35 шт.

Программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Целью программы является: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

В 2021 году был заключен муниципальный контракта на «Оказание услуг по проведению кадастровых работ для нужд Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», по результатам  оказания услуг,  контракт был расторгнут и не оплачен.

Программа рассчитана на два года (2021 и 23022 годы), от эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет муниципального образования, поэтому программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | 1.Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». 2. Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Никольского городского поселения | 3,84 0,7 | высокий уровень эффективности низкий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга" 2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1,84 | высокий уровень эффективности |
| "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | нет | 0 | низкий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | - «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»; - «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»; - «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1,85 1,16 | высокий уровень эффективности |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы | нет | 0,82 | Низкий уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 0 | Низкий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности. | 0,85 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 4,4 | низкий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,83 | средний уровень эффективности |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1.Софинансирование мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 2. Софинансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 5 | высокий уровень эффективности |
| "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2022-2023 годах" |  | 1,01 | низкий уровень эффективности |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,99 | высокий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2022 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.