Приложение 1

к распоряжению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской

области №16-ра от 12.03.2019.

Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей по  муниципальным программам за 2018  год в соответствии с постановлением Администрации городского поселения от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями).

За  2018  год  объем  финансовых средств,  направленных   на  реализацию 12 муниципальных   программ,  составил 144 231,76 тыс.рублей (в 2017 году – 143 144,64 рублей по 10 программам). Фактически освоено 125 846,37 тыс.рублей (87,25%), в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 108 765640,46 рублей (86,4%)

- бюджета Ленинградской области – 17 080 738,39 рублей (13,5 %)

В целом, в 2018 году по муниципальным программам отмечается высокий уровень исполнения расходных обязательств – 87,25%, что на 2,36% больше, чем в 2017 году (84,89%).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год.

1. С целью формирования положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и взрослого населения действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». На реализацию программы выделено 19 326 634 рублей, из них освоено 19 080 910,44 рублей. Программа реализована на 98,73%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий подпрограмм и программы в целом.

Общее количество занимающихся в группах за 2018г. составило 5612 человек.

Общее количество посещений спортивных объектов СДЦ «Надежда» за 2018г. – 45 079 раз.

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий за 2018г. - 131 мероприятия.

Общее количество человек, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 2018г. составило 5699 чел.

Количество выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий за 2018г. - 46 мероприятий.

Общее количество человек, принявших участие в выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 2018г. составило 645 чел.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» (реализована на 18 241,12 тыс.руб., что составило 98,7%).

- Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 837,78тыс.руб., что составило 99,97%).

По результатам оценки индекс результативности программы в 2018 году составил 1. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2019 году.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для обеспечения функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В результате предоставления некорректно оформленных документов исполнителями запланированных мероприятий финансирование в рамках данной программы не осуществлялось. Индекс результативности программы составил 0. Целевые индикаторы и показатели в 2018 году не выполнены. Стоит рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшего финансирования данной программы.

3. Повышению эффективности сферы культуры способствует выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

В 2018г. МКУ «Никольский дом культуры» проведено - 360 культурно-массовых мероприятия, из них для детей - 101. Из общего числа мероприятий на платной основе – 68. В доме культуры успешно работают   42 кружка художественной самодеятельности, в которых занимается 597 человек, из них детских – 32 с числом участников 436 человек, на платной основе 16, в которых занимается 257 человек.

Всего мероприятия посетили 35018 чел. (из них детей- 12100 чел.)

В 2018 году  коллективы дома культуры приняли участие в 20-ти международных проектах, Российских конкурсах-фестивалях, областных, региональных и районных конкурсах и стали лауреатами 1-ой,2-ой,3-ей степени, а также Гран-При.

На реализацию муниципальной программы были запланированы бюджетные ассигнования в размере 30 534,98 тыс.рублей. Фактически сумма использованных средств составила 28 482,49 тыс.рублей, что составляет 93,28%.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 1477952,60 рублей, что составляет 97,72%).

- Подпрограмма 2. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры» (реализована на 25444249,88 рублей, что составляет 93,54%).

- Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 1560287,65 рублей, что составляет 85,61%).

Намеченные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Программа является эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы.

4. В целях обеспечения безопасности граждан реализуется Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 429,26 рублей. Фактически было израсходовано 429,26 рублей (что составляет 100%).

В отчетном периоде изготовлены и установлены баннеры о запрете купания; приобретены пособия для занятий с населением по противодействию терроризму; произведены дератизационная обработка наиболее посещаемых  мест и чистка пожарных водоемов, опашка территории поселения, прилегающей к лесам; осуществлялась проверка технического состояния, ремонт и замена пожарных гидрантов;  приобретены и установлены знаки пожарной безопасности, а также наглядная агитация для обучения населения в области пожарной безопасности.

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие эффективность программы, достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2019 году.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проводился комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2018г. составил 23189,02 тыс.рублей. Реализовано 23 125,4 тыс.рублей. (99,73%).

Программа подразделяется на две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (реализована на 22 752,00 рублей, что составило 100%).

- Подпрограмма 2. "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 437,013 тыс.рублей, что составляет 100%).

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

Отремонтировано 4673 кв. м асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов многоквартирных домов.

Благоустроена придомовая территория по следующим адресам:

-г.Никольское, ул.Первомайская, д.9;

- г.Никольское, ул.Первомайская, д.13;

- г.Никольское, ул.Первомайская, д.15;

- г.Никольское, ул.школьная, д.6;

Отремонтирован участок автодороги в г.никольское по Советскому проспекту от дома 53 до дома 63.

В п.Гладкое отремонтирован участок автодороги по ул.Школьная от дома №1 до въезда в п.Гладкое, а также отремонтирован участок автодороги по ул.Центральная от перекрестка с ул.Школьной до дома №13.

В г.Никольское отремонтирован участок пешеходного тротуара вдоль Советского проспекта от перекрестка с ул.Первомайской до ул.Спортивная.

С целью обеспечение безопасности пешеходов, вдоль тротуара у детского сада №10 по ул.Первомайская смонтировано пешеходное ограждение.

Ремонт дворовых территорий выполнялся комплексно, в случае необходимости с заменой инженерных сетей, устройством пешеходных дорожек  и озеленением.

В течении года осуществлялись работы по устранению ямочности на дорогах с асфальто-бетонным покрытием, профилирование автодорог с грунтовым покрытием спецтехникой, а также механизированная уборка автодорог спецтехникой на площади 227 700 квадратных метров.

В зимний период осуществлялась расчистка автодорог и дворовых территорий от снега.

Запланированные работы выполнены на 100%.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной  программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2019 году.

6. В процессе реализации муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» За счет средств муниципального бюджета в 2018г. осуществлялось техническое обслуживание построенных газопроводов.

В 2018г. завершены работы по проектированию распределительного газопровода по ул. Дачная и ул. Вишневая г.Никольское.  Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу с целью дальнейшего участия в региональной программе по финансированию строительства распределительного газопровода. Проектирование  осуществлялось за счет средств бюджета Никольского городского поселения.

Начало строительства газопровода запланировано на 2019г.  После строительства распределительного газопровода более 40 домовладений получат возможность использовать природный газ в быту.

В 2018г. завершено строительство межпоселкового газопровода г.Никольское-д.Пустынка-п.Гладкое.

В настоящее время ведутся работы по пуску газа в модульную котельную и переподключению многоквартирных домов в п.Гладкое на новую газораспределительную сеть.

Таким образом, жители д.Пустынка и п.Гладкое, с численностью населения более 800 человек, получат возможность использовать природный газ в хозяйстве.

В 2019г. за счет средств муниципального бюджета запланированы работы по проектированию распределительного газопровода по ул. Мирная и ул.Речная г.Никольское.

В результате работ более 15 частных домохозяйств получат возможность использовать природный газ.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 303,25 тыс.рублей, что отражает эффективную работу программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены. Учитывая тот факт, что в ходе реализации данной программы планируется решить жизненно-важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо продолжать реализацию программы.

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 41 937,66 тыс.рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия. Фактически объем израсходованных средств составил 38720,41 тыс.рублей. (92,33%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

Отлов животных проводился за счет бюджета Тосненского муниципального образования. В связи с заменой ламп на светодиодные расход электроэнергии по уличному освещению уменьшился.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2019 году.

8. В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» выполнены задачи по повышению эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении с целью, перевода экономики и бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития и значительное снижение негативных последствий роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

В отчетном периоде запланированные мероприятия выполнены. А именно, приобретены светодиодные светильники MARK LED 60W  в количестве 10шт. По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 99 500 рублей.

Целевые показатели программы в 2018 году достигнуты. Программа является эффективной.

9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на улучшение условий жизнедеятельности и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В соответствии с программой в 2018г. был продолжен ремонт участка автодороги по ул.Школьной в п.Гладкое.

Протяженность отремонтированного участка составила 95 пог. метров. Общий объем финансирования 1691,98 тыс.рублей. Из них 690,500,00 рублей – средства бюджета Ленинградской области, 1001,48 тыс.рублей – средства местного бюджета.

Целевые показатели программы в 2018 году достигнуты. Программа является эффективной.

10. С целью обеспечения надежного и в требуемом объеме водоснабжения жителей поселения проводится работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой». В результате работы программы повышается уровень надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения.

Выполнение мероприятий направлены на безаварийную и бесперебойную работу объектов водоснабжения. Ежегодно 100% объектов водоснабжения будут подготовлены к осенне-зимнему сезону и бесперебойной работе теплоснабжения.

Реализация программы приведет к гарантированному обеспечению населения Никольского городского поселения питьевой водой.

Планируемый объем финансирования на 2018г. – 15621,0 тыс.рублей. Фактический объем финансирования составил 2939,51 тыс.рублей (18,82%).       	В отчетном периоде был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту: "Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское". Выполнен первый этап - обследование очистных сооружений и разработка основных технических решений.

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

11. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского  городского поселения.

По программе были выполнены работы по благоустройству  территории общего пользования от аллеи Ветеранов у дома №6 по ул.Школьная и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ» г.Никольское.

Основные мероприятия по благоустройству территории:

-планировка территории, выделенной под устройство зоны отдыха горожан;

-защита существующих  зеленых насаждений. Деревьев от возможного механического повреждения, при производстве работ;

-формовочная обрезка деревьев в количестве 48 шт.;

- восстановление существующей пешеходной асфальтированной дорожки от ул.Зеленая д.20 до д.6 по ул.Школьная;

- перемещение снятого грунта с планируемой территории для засыпки канав, демонтированных погребов;

-устройство новых пешеходных дорожек, с бордюрами по краям в количестве четырех штук;

- устройство новой клумбы, с местами отдыха горожан, монтаж лавочек в количестве пяти штук и мусорных урн в количестве пяти штук;

- устройство уличного освещения благоустроенной территории, садовые столбы освещения, с плафонами типа «ШАР» в количестве 24 шт.;

- завоз и планировка плодородного грунта, с последующим высеванием многолетних трав площадью 10600 м2.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 5853,50 тыс.рублей.

Целевые показатели программы в 2018 году достигнуты. Программа является эффективной.

12. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2018г. составил

5120,161 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 4864,153 тыс. руб.,

местный бюджет – 256,008 тыс. руб. Реализовано 5120,16 (100%).

В 2018 году 3 семьи улучшили свои жилищные условия.

Целевые показатели программы в 2018 году достигнуты. Программа является эффективной.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1,34 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга" 2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1,11 | высокий уровень эффективности |
| "Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой" | нет | 0,04 | низкий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | - «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»; - «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»; - «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,96 | высокий уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | - "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности"; - «Проектирование АПК АИС «Безопасный город» | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,96 | высокий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,89 | высокий уровень эффективности |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1.Софинансирование мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 2. Софинансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0 | низкий уровень эффективности |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,99 | высокий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2019 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.

Ведущий специалист

отдела экономики, бытовых услуг

и потребительского рынка                                                                                     С.В.Левина