Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) по  муниципальным программам за 2020  год в соответствии с постановлением Администрации от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями).

За  2020  год  объем  финансовых средств,  направленных   на  реализацию 13 муниципальных   программ,  составил 217 381,33 тыс.рублей (в 2019 году – 199 143,79 рублей). Фактически освоено 155 641,14 тыс. рублей (71,6%), в том числе за счет средств:

- местного бюджета и бюджета Ленинградской области – 149 529 304,32 рублей (96,07 %);

- федеральный бюджет 6 111 840,22 рублей (3,93%).

В целом, в 2020 году по муниципальным программам отмечается не высокий уровень исполнения расходных обязательств – 71,6 %, что на 22,6% меньше, чем в 2019 году (94,2%).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год

1. С целью формирования положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и взрослого населения действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». На реализацию программы выделено 90 119 572,00 рублей, из них освоено 59 343 500,00 рублей. Программа реализована на 65,85%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий подпрограмм и программы в целом.

За 2020 год проведено 88 мероприятий на территории НГП, сборные команды НГП приняли участие в 54 выездных мероприятиях, также принято участие в 24 мероприятиях, организованных на электронной площадке. Организовано 28 групп по 12 видам спорта.

Общее количество занимающихся в группах составило 5279 чел. Общее количество посещений спортивных объектов СДЦ «Надежда» за 12 месяцев согласно учету посещаемости составило – 36661 раз.

Общее количество человек, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях СДЦ «Надежда» за 12 месяцев, составило 2109 чел.

Общее количество человек, принявших участие в мероприятиях, проведенных на электронной площадке за 12 месяцев – 106 чел.Общее количество человек, принявших участие в выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 12 месяцев, составило 771 чел.

Проведены следующие значимые мероприятия МКУ «СДЦ «Надежда»: Новогодний блиц турнир по шахматам среди школьников; Рождественский турнир «А ну-ка, Бабушки»; Рождественский турнир по шахматам; Рождественский турнир по настольному теннису; Рождественский турнир по большому теннису; Соревнования по шашкам среди общеобразовательных школ г.Никольское; С 04 февраля по 03 марта матчи по футзалу в рамках XI Спартакиады НГП; Первенство школ г. Никольское по волейболу среди юношей в рамках VIII комплексной спартакиады среди сборных команд общеобразовательных школ г. Никольское 2019 – 2020 г.;Турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню защитника Отечества; Турнир по быстрым шахматам, посвященный 23 февраля; Первенство школ г. Никольское по баскетболу среди девушек в рамках VIII комплексной спартакиады среди сборных команд общеобразовательных школ г. Никольское 2019 – 2020; с 12 марта по 19 марта матчи по баскетболу в рамках XI Спартакиады НГП; Первенство по пионерболу (3-4 классы) в рамках Спартакиады среди общеобразовательных школ 2019-2020г.; Открытый онлайн-турнир по шашкам; В рамках городских соревнований "Петербургская весна" состоялся личный онлайн-турнир по русским шашкам; 8 Открытый онлайн-турнир г.Никольское по русским шашкам; Онлайн-турнир по русским шашкам «День города Никольское»; Комплексные соревнования, посвящённые «Дню города Никольское»; Парный турнир по большому теннису, посвященный дню города Никольское; С 09 июля по 06 августа Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады НГП; С 22 сентября по 06 октября турнир по волейболу в рамках Спартакиады НГП; С 22 сентября по 06 октября турнир по дартсу в рамках Спартакиады НГП; 2 этап кубка г. Никольское по быстрым шахматам; С 01 ноября по настоящее время Полуфинал г. Никольское по шахматам; С 03 ноября по 17 ноября проходил Турнир по настольному теннису в рамках Спартакиады НГП; Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Н.Н. Ефимова; С 23 ноября по 30 ноября  командное Первенство по шахматам волейболу в рамках Спартакиады НГП; С 28 ноября по настоящее время Кубок г. Никольское по быстрым шахматам; Детский новогодний турнир по большому теннису; Спортивный фестиваль по грэпплингу Gi); Новогодний блиц - турнир по шахматам.

По результатам оценки индекс результативности программы в 2020 году составил 2.15. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2021 году.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для обеспечения функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

По итогом проведения конкурса по отбору организаций, образующих  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы до окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок не было подано ни одной заявки, конкурс признан несостоявшимся. предоставления некорректно оформленных документов исполнителями запланированных мероприятий финансирование в рамках данной программы не осуществлялось. Индекс результативности программы составил 0. Целевые индикаторы и показатели в 2019 году не выполнены.

Стоит рассмотреть опрос о прекращении дальнейшего финансирования данной программы.

3. Повышению эффективности сферы культуры способствует выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

В 2020 году были проведены следующие мероприятия, направленные 
на нравственно - просветительскую деятельность.

В 2020 году МКУ «Никольский дом культуры» провел 221 мероприятие. Их посетило 9 743 человека. Из них 66 мероприятий для детей и 14 для молодежи. 31 спектакль, 32 праздничных концерта, 18 акций, 2 молодежных форума, 16 конкурсов и фестивалей, 19 мастер-классов. Создано 3 Любительских объединения:

83 мероприятия проведено в формате онлайн. Их посмотрели и приняли участия 187 607 человек.

Проведены следующие значимые мероприятия: О нлайн трансляция концерта ко Дню Защитника Отечества, проведен Зональный фестиваль патриотического творчества «Красная гвоздика»,  состоялась семейная игровая программа «Масленица широкая!»;  праздничный концерт, посвященный международному Дню 8 марта; «Рисунок для мамы»; праздничный концерт Хора ветеранов общественной организации «Дети войны» - «Тальяночка»; онлайн: «Сидим дома весело и с пользой!»; сотрудники МКУ "Никольский дом культуры" пошили и разнесли многоразовые маски людям пенсионного возраста; был запущен  АРТ-МАРАФОН под девизом: «Творческим натурам не до вирусов";

онлайн: концерт, посвященный «Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей";

прошли мероприятия, посвященные 9 мая: торжественно-траурный Митинг, посвящённый 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне; онлайн: акция «Бессмертный полк», концерт «Победа в сердцах поколений»

; городской конкурс рисунков «Наша Победа»,

Всероссийская акция «Окна Победы»; участники театра-студии «Волшебная флейта» подготовили видео-ролик «Пока в нашей памяти прошлое – у нас есть будущее!»; фото-акция «Семейного счастья много не бывает!» к Международному Дню семей, марафон «5 минут для бодрости на весь день».

В летнее время проведены:

Городской конкурс фото-видео рецептов «Готовят дети»; Онлайн фестиваль детского рисунка «Я рисую лето»; На улицах города прошло костюмированное поздравление детей города с Международным Днём защиты детей; Онлайн фестиваль детского рисунка «Я рисую песни о России»; Онлайн фестиваль декоративно-прикладного творчества «Никольская мастерская»; Городская акция «Споем гимн России вместе», праздничный онлайн концерт ко Дню России «Мы о России говорим», онлайн фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер»; поздравление медиков Никольской городской больницы с днём Медика.

На братском захоронении состоялся Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби; Всероссийская минута молчания и Акция «Свеча памяти», Флэш-моб «Голубь мира»; городская «Открытка-граффити» ко Дню молодёжи,

фестиваль русской традиционной культуры «Семейный круг»; городской конкурс поэтического творчества «Родному городу я строки посвящаю…», игровая программа ко дню города «Симка приглашает друзей», а так же прошла игровая программа для жителей города Никольское «Ура, зажигай детвора», в День города прошло костюмированное вручение никольчанам флажков и браслетов с городской символикой, а так же прошла торжественная церемония награждения работников промышленных предприятий и учреждений города. В рамках Всероссийской акции «Хоровод мира» состоялась хороводная программа «Хороводы России». Ко дню Флага прошла онлайн-акция «Я рисую Флаг России». Театр народной песни «Блажити» провёл мастер класс на «Ореховый спас». Прошёл Двухдневный интенсив детский праздник на 5+. Состоялась молодёжная дискотека «До встречи на танцполле». Состоялось торжественное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны «Вручение памятных подарков». На улице ко дню начала блокады Ленинграда прошла городская акция «Свеча памяти» и показ фильма «Мы смерти смотрели в лицо». Состоялся День открытых дверей. Прошла церемония перезахоронения останков экипажа Штурмовика «Ил-2». Проведен фольклорный праздник «Осенины». Прошёл флэшмоб «Споём вместе». Состоялся Велопробег «Дружба».  Состоялся Городской конкурс красоты, грации и таланта для самых маленьких «Дюймовочка 2020». Прошли мастер-классы: «Букет из конфет»; «Роспись футболок»; «Роспись керамики» от изостудии «Апельсин» и творческая студия Sweet Dreams Art Nik». Игровая программа «Мульти - пульти», кинопоказ и показ мультфильмов. Акция «Белый журавль», посвящённая памяти павших на полях сражений.

В течение года проходили различные Квесты для школьников, кинопоказы для молодежи, театральные представление для детей.  Впервые прошел конкурс творческих семей «Веселая семейка 2020». Семейный клуб русской традиционной культуры «Тетёра» провёл русский народный праздник «Кузьминки». Прошла семейная игровая программа «День рождение Деда Мороза». Городской онлайн фестиваль творчества «Солнце в ладонях» для людей с ограниченными возможностями. Городской онлайн-конкурс чтецов «Слово доброе о маме» ко дню Матери. Праздничный Онлайн концерт ко дню матери «Нет никого моей мамы дороже». Городская акция «Дерево добра» ко Дню инвалида. Онлайн - выставка работ Изостудии «Апельсин» ко дню Матери. Городской конкурс рисунка «Снежное чудо". Прошёл десятидневный онлайн «Адвент - календарь к Новому году». Онлайн мастер-класс от студии творчества "Sweet_ Dreams_Art_Nik". Новогоднее онлайн-поздравление для детей города «Снежные чудеса под Новый год». Прошло поздравление и вручение сладких угощений от Деда Мороза, Снегурочки и Фьёков на улицах города. Состоялся  песенный онлайн флэш-моб «Новогодние игрушки».

Намеченные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Программа является эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы.

4. В целях обеспечения безопасности граждан реализуется Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 516 200,00 рублей. Фактически было израсходовано 516199,77 рублей (что составляет 99,9%).

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия: изготовление и установка баннеров; приобретены пособия для занятий с населением по противодействию терроризму; проведена дератизационная обработка наиболее посещаемых мест; выполнены чистка пожарных водоемов, произведена проверка технического состояния, ремонт и замена пожарных гидрантов; приобретены и установлены знаки пожарной безопасности; приобретена наглядная агитация для обучения населения в области пожарной безопасности.	
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие эффективность программы, достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2021 году.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проводился комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2020г. составил 26151199 рублей. Реализовано 19096891,77 рублей. (73,02%).

Программа подразделяется на две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (реализована на 18952075,77 рублей, что составило 76,85%).

- Подпрограмма 2. "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 144816,00 рублей, что составляет 9,72 %).

На эти цели в 2019 году, по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» было выделено 26151199,00  рублей.

По итогам года отремонтировано:

Центральная - 493.90 м.кв., г. Никольское, ул. Заводская - 1220.0 м.кв., ул. Дачная – 1640.0 м.кв., ул. Школьная – 492.0 м.кв., ремонт дорог картами в г. Никольское 1194.0 м.кв. (общее 5039.90 м.кв.) на сумму 5256962.89 руб.; в щебеночном исполнении

г. Никольское, ул. Вишневая - 1209.0 м.кв., ул. Заречная – 5478.0 м.кв. (общее 6687.0 м.кв) на сумму 3511520.78 руб.

- ремонт внутридворовых территории в асфальтобетонном исполнении

г. Никольское, Советский пр. 207-211, 170, ул. Спортивная, 13, ул. Пионерская 3 – 1346 м.кв на сумму 1602217.72 руб.; в щебеночном исполнении Советский пр. 162, Театральная 4, 6 – 610 м.кв. на сумму 1989631.29 руб.

Дороги и дворовые территории – 10758114.96 рублей

Ремонт дорог и дворовых территорий выполнялся комплексно, в случае необходимости с заменой инженерных сетей, устройством пешеходных дорожек

и озеленением.

В течении года осуществлялись работы по устранению ямочности на дорогах

с асфальто-бетонным покрытием, профилирование автодорог с грунтовым покрытием спецтехникой, а также механизированная уборка автодорог.

В зимний период осуществлялась расчистка дорог и дворовых территорий от снега.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2021 году.

6. В процессе реализации муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» За счет средств муниципального бюджета в 2020г. осуществлялось техническое обслуживание построенных газопроводов.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 276756,23 рублей, что отражает эффективную работу программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены. Учитывая тот факт, что в ходе реализации данной программы планируется решить жизненно-важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо продолжать реализацию программы.

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 41 679 971,00 рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия. Фактически объем израсходованных средств составил 25 359 406,66 рублей. (60,84%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2021 году.

8. В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 100 000 рублей.

В отчетном периоде запланированные мероприятия не выполнены.

Целевые показатели программы в 2020 году не достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать реализацию намеченных целей и задач в 2021 году.

9. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы» направлена на проведение обследования территории и  выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

В соответствии с программой в 2020г. запланировано 94 325,00 рублей.

Выполнены работы по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  и Проведено обследование территории на засоренность борщевиком, проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика, уничтожение борщевика Сосновского.

Целевые показатели программы в 2020 году достигнуты, необходимо продолжать реализацию программы.

10. С целью обеспечения надежного и в требуемом объеме водоснабжения жителей поселения проводится работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой». В результате работы программы повышается уровень надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения.

Выполнение мероприятий направлены на безаварийную и бесперебойную работу объектов водоснабжения. Ежегодно 100% объектов водоснабжения будут подготовлены к осенне-зимнему сезону и бесперебойной работе теплоснабжения.

Реализация программы приведет к гарантированному обеспечению населения Никольского городского поселения питьевой водой.

Планируемый объем финансирования на 2020г. – 700 00 рублей. Фактический объем финансирования составил 652 238,06 рублей (93,18%). В 2019 году был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту: "Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское" и  «Строительство водовода диаметром 400 мм, протяженностью 6,7 км от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды г.Никольское». Проектно - изыскательские работы направлены на прохождение государственной экспертизы.

Запланированные мероприятия программы выполнены, необходимо продолжать реализацию программы.

11. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского  городского поселения.

По программе были выполнены работы по благоустройству  территории общего пользования «Пешеходная дорожка вдоль Советского пр. от ул.Зеленая до Советского прю у д.217» (2 этап).

Основные мероприятия по благоустройству территории: устройство тротуара из тротуарной плитки, дополнительное уличное освещение, устройство газона, озеленение, установка МАФ.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 18 768 987,60

Целевые показатели программы в 2020 году достигнуты. Программа является эффективной.

12. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района.

Основными задачами программы являются:

- Создание системы муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья.

- Создание условий для участия граждан в строительстве жилья на территории Ленинградской области.

- Улучшение качества жизни граждан.

Экономия бюджетных средств образовалась в связи внесением в 2020году изменений:

в Положение о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 167,

и в Положение о реализации  основного мероприятия  «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного  кредита (займа)» в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 
№ 166.

Согласно указанным правовым актам использование средств местных бюджетов не предусмотрено.

Программа является эффективной, необходимо продолжать реализацию программы.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | 1.Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». 2. Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Никольского городского поселения | 1,24 1,05 | высокий уровень эффективности низкий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга" 2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1,42 | высокий уровень эффективности |
| "Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой" | нет | 0,93 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | - «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»; - «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»; - «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1,475 1,18 | высокий уровень эффективности |
| «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2024 годы | нет | 0,46 | Низкий уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 0 | Низкий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности. | 0,99 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,21 | низкий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,62 | средний уровень эффективности |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1.Софинансирование мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 2. Софинансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 1,50 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0 | низкий уровень эффективности |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,99 | высокий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2021 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.