Приложение 1

к распоряжению  администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской

области № 21-ра от 27.03.2018г.

Годовой комплексный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов ответственных исполнителей по  муниципальным программам за 2017  год в соответствии с постановлением Администрации городского поселения от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями).

За  2017  год  объем  финансовых средств,  направленных   на  реализацию 10 муниципальных   программ,  составил 143 144 632 рублей (в 2016 году – 117 918 096,00  рублей по 10 программам). Фактически освоено 121 515 263,53 (84,89%), в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 115 893 542,87 рублей (80,96%)

- бюджета Ленинградской области – 5 621 718,66 рублей (3,93%)

В целом, в 2017 году по муниципальным программам отмечается высокий уровень исполнения расходных обязательств – 84,89%, что на 10,43% меньше чем в 2016 году (95,32%).

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленными программными и стратегическими документами администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год представлены в таблице (приложение к отчету).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год.

1. С целью формирования положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у молодёжи и взрослого населения действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». На реализацию программы выделено 17 412 647 рублей, из них освоено 16 710 611,34 рублей. Программа реализована на 95,97%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий подпрограмм и программы в целом.

Общее  количество занимающихся в группах за 2017г. составило 4133 чел.

Общее количество посещений спортивных объектов СДЦ «Надежда» за 2017г. – 46 906 раз.

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий за 2017г. - 102 мероприятия.

Общее количество человек, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 2017г. составило 5369 чел.

Количество выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий за 2017г. - 27 мероприятий.

Общее количество человек, принявших участие в выездных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях за 2017г. составило 392 чел.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» (реализована на 15 218 099,100 руб., что составило 95,81%).

- Подпрограмма 2. «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области». (реализована на 748 737,24 руб., что составило 100%).

- Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 743 775,00 руб., что составило 95,23%).

По результатам оценки индекс результативности программы в 2017 году составил 1. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2018 году.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание условий для обеспечения функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В результате предоставления некорректно оформленных документов исполнителями запланированных мероприятий финансирование в рамках данной программы не осуществлялось. Индекс результативности программы составил 0. Целевые индикаторы и показатели  в 2017 году не выполнены. Стоит рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшего финансирования данной программы.

3. Повышению эффективности сферы культуры способствует выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

В 2017г. МКУ «Никольский дом культуры» проведено - 312 культурно-массовых мероприятия, из них для детей - 96. Из общего числа мероприятий на платной основе – 16. В доме культуры успешно работают   38 кружков художественной самодеятельности, в которых занимается 540 человек, из них детских – 29 с числом участников 437 человек, на платной основе 16, в которых занимается 257 человек.

Всего мероприятия посетили 31851 чел. (из них детей- 11235 чел.)

В 2017 году  коллективы дома культуры приняли участие в 20-ти международных проектах, Российских конкурсах-фестивалях, областных, региональных и районных конкурсах и стали лауреатами 1-ой,2-ой,3-ей степени, а также Гран-При.

На реализацию муниципальной программы  были запланированы бюджетные ассигнования в размере 24 017 432,00 рублей. Фактически сумма использованных средств составила 23 190 143,74 рублей, что составляет 96,56%.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1.  «Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 1 663 324,67 рублей, что составляет 91,54%).

- Подпрограмма 2. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры» (реализована на 20 026 861,02 рублей, что составляет 96,83%).

- Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 1 499 958,05 рублей, что составляет 98,81%).

Намеченные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Программа является эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы.

4. В целях обеспечения безопасности граждан реализуется Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 605 297,00 рублей. Фактически было израсходовано 603 296,13 рублей (что составляет 99,67%).

В отчетном периоде изготовлены и установлены баннеры о запрете купания; приобретены пособия для занятий с населением по противодействию терроризму; произведены дератизационная обработка наиболее посещаемых  мест и чистка пожарных водоемов, опашка территории поселения, прилегающей к лесам; осуществлялась проверка технического состояния, ремонт и замена пожарных гидрантов;  приобретены и установлены знаки пожарной безопасности, а также наглядная агитация для обучения населения в области пожарной безопасности.

В ходе реализации программы также выполнены работы по проектированию АПК АИС «Безопасный город», средства в размере 100 000,00 рублей выделены и освоены (подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»).

Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие  эффективность программы, достигнуты. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2018 году.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» проводился комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2017г. составил 28 936 670,00 рублей. Реализовано 27 772 431,51 рублей. (95,98%).

Программа подразделяется на две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (реализована на 27 220 620,30 рублей, что составило 96,61%).

- Подпрограмма 2. "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (реализована на 551 811,21 рублей, что составляет 72,62%).

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

Отремонтировано 6352 кв. м асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и дворовых территорий поселения. В течение всего года осуществлялись работы по устранению ямочности на дорогах с асфальто-бетонным покрытием и выравнивание автодорог с грунтовым покрытием с применением спецтехники, а также механизированная уборка автодорог на площади 143 100 кв. м. В зимний период осуществлялась расчистка дорог и дворовых территорий от снега.

В рамках подпрограммы 2 выполнены запланированные работы по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки по ул.Первомайская и ул.Школьная г.Никольское.

Фактический объем финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из бюджета поселения в 2017 году, составил 28 176 858,00 рублей, что на 759 812,00 рублей меньше запланированного.

Уменьшение объема выполнения работ по механизированной уборке территории связано с сокращением финансирования данного вида работ, что повлекло за собой значительное снижение уровня эффективности подпрограммы.

Основная часть целевых показателей программы выполнена.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной  программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2017 году.

6. В процессе реализации муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» планируется провести газификацию нескольких объектов на территории Никольского городского поселения.

В результате планомерной работы в Никольском городском поселении газифицированы:

1. Микрорайон «Южный» - объединяющий дома индивидуальной жилой застройки по Советскому проспекту;

2. Микрорайон «Перевоз» - ул.Песчаная, ул.Заречная;

3. Микрорайон «Белая дача» - ул.Пролетарская, Хвойный переулок».

В общем итоге более 200 частных домовладений получили возможность использовать природный газ в хозяйстве.

За счет средств муниципального бюджета осуществляется техническое обслуживание построенных газопроводов.

В декабре 2017 года завершены работы по проектированию распределительного газопровода по ул.Дачная и ул.Вишневая г.Никольское. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу с целью дальнейшего участия в региональной программе по финансированию строительства распределительного газопровода. Более 40 домовладений получат возможность использовать природный газ в быту.

Завершение экспертизы запланировано на 1 квартал 2018 г. Проектирование осуществляется за счет средств бюджета Никольского городского поселения.

В 2017 году завершены работы по проектированию межпоселкового газопровода г.Никольское-д.Пустынка-п.Гладкое. Строительство газопровода запланировано на 2018 г. со сдачей объекта и пуском газа в 4 квартале 2018 г.

Работы осуществляет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Финансирование строительство будет осуществляться за счет средств газораспределительной организации.

Таким образом жители п.Гладкое, с численностью населения более 800 человек, получат возможность использовать природный газ в хозяйстве.

В 20189 году за счет средств муниципального бюджета запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на прокладку распределительного газопровода по ул.Мирная и ул.Речная г.Никольское. В результате работ более 15 частных домохозяйств получат возможность использовать природный газ.

По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 1 187 615,60 рублей, что отражает эффективную работу программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены. Учитывая тот факт, что в ходе реализации данной программы планируется решить жизненно-важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо продолжать реализацию программы.

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида поселения, озеленению территории и повышению комфортности граждан. На реализацию программы в отчетном периоде планировалось использовать 45 935 089,00 рублей. В результате проведения конкурсных процедур для обеспечения реализации мероприятий программы образовалась экономия, общая сумма которой составила 1 991 274 руб. Фактически объем израсходованных средств составил 44 368 019,15 рублей. (96,59%). Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены.

Отлов животных проводился за счет бюджета Тосненского муниципального образования. В связи с заменой ламп на светодиодные расход электроэнергии по уличному освещению уменьшился.

Оценка показателей результативности за отчетный период свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Программа является эффективной. Необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжать  реализацию намеченных целей и задач в 2018 году.

8. В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» выполнены задачи по повышению эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении с целью, перевода экономики и бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития и значительное снижение негативных последствий роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

В отчетном периоде запланированные мероприятия выполнены. А именно, произошла замена 40 светильников с лампами ДРЛ-400 Вт на светодиодные. По итогам отчетного периода на реализацию программы было израсходовано 174 000 рублей.

Целевые показатели программы в 2017 году достигнуты. Программа является эффективной.

9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» направлена на создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

В соответствии с программой в 2017г. отремонтировано 70 пог. метров асфальтобетонного покрытия по ул. Школьной в п. Гладкое. Общий объем финансирования 805 916,00 рублей. Из них 690600,00 рублей – средства бюджета Ленинградской области, 115 315,48 рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных работ в отчетном периоде соответствует запланированному (реализовано средств в размере 805 915,48 руб., что составляет 100% запланированного объема). Целевые показатели программы в 2017 году достигнуты. Программа является эффективной

10. С целью обеспечения надежного и в требуемом объеме водоснабжения жителей поселения проводится работа в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой». В результате работы программы повышается уровень надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения.

Выполнение мероприятий направлены на безаварийную и бесперебойную работу объектов водоснабжения. Ежегодно 100% объектов водоснабжения будут подготовлены к осенне-зимнему сезону и бесперебойной работе теплоснабжения.

Реализация программы приведет к гарантированному обеспечению населения Никольского городского поселения питьевой водой.

Планируемый объем финансирования на 2017г. - 24 019 965,00 руб. рублей. Фактический объем финансирования составил 6 703 228,58 рублей (27,91%).

В отчетном периоде завершены проектные работы; получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ: «Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская» (в том числе проектно-изыскательские работы).

В соответствии с имеющимися замечаниями к документации на проведение конкурсных процедур в рамках Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водовода от магистрального водовода системы «Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское» и по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское" в 2017 году было невозможным. В связи с этим бюджетные ассигнования из областного бюджета Ленинградской области в размере 15 000 000,00 рублей, предусмотренные на 2017 год, перераспределены на 2018 г.

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год представлен в таблице

| Наименование программы | Наименование подпрограммы | Индекс эффективности | Качественная оценка подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» | «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1,30 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга" 2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 | высокий уровень эффективности |
| "Обеспечение населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой" | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие культуры Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | - «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»; - «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»; - «Молодежь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Устойчивое развитие территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". | нет | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Безопасность на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | - "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности"; - «Проектирование АПК АИС «Безопасный город» | 1 | высокий уровень эффективности |
| «Газификация территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,96 | высокий уровень эффективности |
| «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | нет | 0,96 | высокий уровень эффективности |
| «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». | 0,33 | Низкий уровень эффективности |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | нет | 0 | низкий уровень эффективности |

Для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2018 году, предлагаем поручить ответственным исполнителям:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку основных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3. На этапе планирования проводить анализ объема финансовых средств, необходимых для реализации программы.

4. Проводить мониторинг рынка услуг для уточнения требований к товарам и услугам, необходимым для эффективного исполнения программ.

5. Усилить контроль за исполнением обязательств по заключенным  контрактам.

6. В кратчайшие сроки уведомлять главу администрации о причинах, влияющих на уровень эффективности исполнения программ, в целях своевременного принятия мер по их устранению.

Главный специалист отдела финансов,                                                 О.В.Пимченко

бухгалтерского учета

и отчетности